## СтепеньВыполненияОМ
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы «Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы)»
за 2019 год
Год |  | Код программы | Имя_ГП | Код подпрограммы |  | КЦСР |  |  |  | № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель (ОИГВО) | Плановый срок |  | Фактический срок | Фактический срок | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
[13 empty] | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольного события) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольного события) | запланированные | достигнутые
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1110000000 |  |  | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) |  | Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия» | 11.1.03.00000 |  | 111030000001000014 |  | 2: Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия»
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.1.00.00000 | Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия» | 11.1.01.00000 | Основное мероприятие 1.1 «Разработка документации для передачи объектов культурного наследия в частную собственность или пользование, в том числе в особом порядке» | 111010000000000000 | 2 | 1 | Основное мероприятие 1.1 «Разработка документации для передачи объектов культурного наследия в частную собственность или пользование, в том числе в особом порядке» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.01.2019 | 15.10.2019 | 01.01.2019 | 15.10.2019 | 1) Увеличение доли объектов культурного наследия, находившихся в государственной собственности и пустовавших по состоянию на 1 января 2018 года, переданных в собственность (иное владение) физических и юридических лиц для дальнейшего проведения работ по сохранению с приспособлением к современному использованию; 2) Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в частной собственности, содержащихся в удовлетворительном состоянии | 1) Доля объектов культурного наследия, находившихся в государственной собственности и пустовавших по состоянию на 1 января 2018 года, переданных в собственность (иное владение) физических и юридических лиц для дальнейшего проведения работ по сохранению с приспособлением к современному использованию, составила 15,2 %; 2) Доля объектов культурного наследия, находящихся в частной собственности, содержащихся в удовлетворительном состоянии, составила 79,8 % | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.1.00.00000 | Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия» | 11.1.01.00000 |  | 111010000001000000 | 6 | 2 | Мероприятие 1.1.1 «Подготовка эскизных проектов, необходимых для проведения приватизации объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по льготной цене» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.01.2019 | 15.10.2019 | 01.01.2019 | 15.10.2019 | Создание условий для инвестиционной привлекательности объектов культурного наследия. | Подготовлен 1 эскизный проект, необходимый для проведения приватизации объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.1.00.00000 | Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия» | 11.1.01.00000 |  | 111010000001000011 | 7 | 3 | Контрольное событие1.1.1.1 «Работа по формированию технического задания для разработки проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, проведение конкурса на разработку проектной документации» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.03.2019 | X | 31.03.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.1.00.00000 | Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия» | 11.1.01.00000 |  | 111010000001000012 | 7 | 4 | Контрольное событие1.1.1.1 «Работа по выполнению проектной документации по сохранению объекта культурного наследия (стадия - эскизный проект реставрации)» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.1.00.00000 | Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия» | 11.1.01.00000 |  | 111010000001000013 | 7 | 5 | Контрольное событие1.1.1.1 «Работа по выполнению проектной документации по сохранению объекта культурного наследия (стадия - эскизный проект реставрации)» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.1.00.00000 | Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия» | 11.1.01.00000 |  | 111010000001000014 | 7 | 6 | Контрольное событие1.1.1.1 «Завершение работы по выполнению проектной документации по сохранению объекта культурного наследия (стадия - эскизный проект реставрации)» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 15.10.2019 | X | 15.10.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.1.00.00000 | Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия» | 11.1.02.00000 | Основное мероприятие 1.2 «Разработка документации, необходимой для выполнения требований законодательства в отношении исторических поселений» | 111020000000000000 | 2 | 7 | Основное мероприятие 1.2 «Разработка документации, необходимой для выполнения требований законодательства в отношении исторических поселений» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2019 |  | 1) Увеличение доли исторических поселений, обеспеченных утвержденными границами территории, предметом охраны и требованиями к градостроительным регламентам в указанных границах; 2) Увеличение доли исторических поселений федерального и регионального значения, на территории которых проведены мероприятия по упрощению ведения хозяйственной деятельности | 1) Доля исторических поселений , обеспеченных утвержденными границами территории, предметом охраны и требованиями к градостроительным регламентам в указанных границах, составила 15,82%; 2) Доля исторических поселений федерального и регионального значения, на территории которых проведены мероприятия по упрощению ведения хозяйственной деятельности, составила 7,69 % | 1) В связи с тем, что утверждение документации по историческим поселениям наложит существенные ограничения на хоз. субъекты, то данные документы проходят длительную процедуру общественного обсуждения и оценку регулирующего воздействия.; 2)
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.1.00.00000 | Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия» | 11.1.02.00000 |  | 111020000001000000 | 6 | 8 | Мероприятие 1.2.1 «Разработка документации по обоснованию предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в указанных границах в отношении исторических поселений регионального значения» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2019 |  | Создание условий для обеспечения разнообразия городской среды, развития исторического центра городов, коммерциализации объектов, составляющих предмет охраны исторических поселений | Документация по обоснованию предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в указанных границах в отношении исторических поселений регионального значения, выполнена в полном объеме | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.1.00.00000 | Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия» | 11.1.02.00000 |  | 111020000001000012 | 7 | 9 | Контрольное событие1.2.1.1 «Обеспечение разработки проектов по обоснованию предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам 2 исторических поселений, расположенных на территории области» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.1.00.00000 | Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия» | 11.1.02.00000 |  | 111020000001000013 | 7 | 10 | Контрольное событие1.2.1.1 «Обеспечение разработки проектов по обоснованию предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам 2 исторических поселений, расположенных на территории области» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.1.00.00000 | Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия» | 11.1.02.00000 |  | 111020000001000014 | 7 | 11 | Контрольное событие1.2.1.1 «Обеспечение разработки проектов по обоснованию предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам 2 исторических поселений, расположенных на территории области» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.12.2019 | X |  | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.1.00.00000 | Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия» | 11.1.03.00000 | Основное мероприятие 1.3 «Выявление лучших практик эффективного использования объектов культурного наследия и развития потенциала исторических поселений» | 111030000000000000 | 2 | 12 | Основное мероприятие 1.3 «Выявление лучших практик эффективного использования объектов культурного наследия и развития потенциала исторических поселений» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1) Создание условий для обеспечения разнообразия городской среды, развития исторического центра городов, коммерциализации объектов, составляющих предмет охраны исторических поселений; 2) Увеличение доли реализованных проектов по сохранению объектов культурного наследия и исторической среды поселений, участвовавших в конкурсах на выявление лучших практик | 1) Создаются условия для обеспечения разнообразия городской среды, развития исторического центра городов, коммерциализации объектов, составляющих предмет охраны исторических поселений; 2) Доля участвовавших в конкурсах на выявление лучших практик реализованных проектов по сохранению объектов культурного наследия и исторической среды поселений, составила 15,39 % | 1) ; 2) Превышение показателя вызвано внеплановым участием города Великий Устюг в конкурсе, где планировалось участие только г. Вологды
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.1.00.00000 | Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия» | 11.1.03.00000 |  | 111030000001000000 | 6 | 13 | Мероприятие 1.3.1 «Проведение конкурса лучших практик эффективного использования объектов культурного наследия, регенерации территории исторического поселения, сохранения объектов культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание условий для обеспечения разнообразия городской среды, развития исторического центра городов, коммерциализации объектов, составляющих предмет охраны исторических поселений | Конкурс лучших практик эффективного использования объектов культурного наследия, регенерации территории исторического поселения, сохранения объектов культурного наследия проведен - объявлены победители, вручены призы | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.1.00.00000 | Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия» | 11.1.03.00000 |  | 111030000001000011 | 7 | 14 | Контрольное событие1.3.1.1 «Разработка условий проведения конкурса» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.03.2019 | X | 31.03.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.1.00.00000 | Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия» | 11.1.03.00000 |  | 111030000001000012 | 7 | 15 | Контрольное событие1.3.1.1 «Принятие ЛНПА об утверждении условий конкурса» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.1.00.00000 | Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия» | 11.1.03.00000 |  | 111030000001000013 | 7 | 16 | Контрольное событие1.3.1.1 «Проведение конкурсных процедур» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.1.00.00000 | Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия» | 11.1.03.00000 |  | 111030000001000014 | 7 | 17 | Контрольное событие1.3.1.1 «Определение и награждение победителей» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
1120000000 |  |  | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) |  | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 112A200000 |  | 112A20000002000014 |  | 2: Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия»
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение учета, сохранения и популяризации объектов культурного наследия» | 112010000000000000 | 2 | 18 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение учета, сохранения и популяризации объектов культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | 1) Увеличение доли памятников истории и архитектуры федерального и регионального значения, находящихся в государственной собственности, выведенных из неудовлетворительного состояния; 2) Увеличение доли выявленных объектов культурного наследия, по которым принято решение о включении (отказе во включении) в Реестр в установленные законодательством сроки; 3) Увеличение доли выявленных памятников археологии, для которых разработана документация для включения их в Реестр; 4) Увеличение доли объектов культурного наследия – памятников архитектуры и истории, о которых размещалась информация в средствах массовой информации в течение календарного года | 1) Доля памятников истории и архитектуры федерального и регионального значения, находящихся в государственной собственности, выведенных из неудовлетворительного состояния, составила 16,6 %; 2) Доля выявленных объектов культурного наследия, по которым принято решение о включении (отказе во включении) в Реестр в установленные законодательством сроки, составила 48 %; 3) Доля выявленных памятников археологии, для которых разработана документация для включения их в Реестр, составила 11,89 %; 4) Доля объектов культурного наследия - памятников архитектуры и истории, о которых размещалась информация в средствах массовой информации в течение календарного года, составила 20,1 % | 1) ; 2) Недостижение планового значения показателя вызвано тем, что конкурсные процедуры по закупке услуг по проведению историко-культурной экспертизы не состоялись. Закупки перенесены на 2020 год.; 3) ; 4)
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000000 | 6 | 19 | Мероприятие 2.1.1 «Организация учета объектов культурного наследия, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Обеспечение сохранения, охрана и популяризация объектов культурного наследия | Учет объектов культурного наследия, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия организован | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000011 | 7 | 20 | Контрольное событие2.1.1.1 «Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности в 1 квартале 2019 года» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.03.2019 | X | 31.03.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000012 | 7 | 21 | Контрольное событие2.1.1.1 «Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности во 2 квартале 2019 года» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000013 | 7 | 22 | Контрольное событие2.1.1.1 «Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности в 3 квартале 2019 года» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000014 | 7 | 23 | Контрольное событие2.1.1.1 «Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности в 4 квартале 2019 года» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X |  | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000021 | 7 | 24 | Контрольное событие2.1.1.2 «Эффективное использование имущества Вологодской области, рациональное использование имущества, находящегося на балансе АУК ВО «Вологдареставрация»» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.03.2019 | X | 31.03.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000022 | 7 | 25 | Контрольное событие2.1.1.2 «Эффективное использование имущества Вологодской области, рациональное использование имущества, находящегося на балансе АУК ВО «Вологдареставрация»» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000023 | 7 | 26 | Контрольное событие2.1.1.2 «Эффективное использование имущества Вологодской области, рациональное использование имущества, находящегося на балансе АУК ВО «Вологдареставрация»» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000024 | 7 | 27 | Контрольное событие2.1.1.2 «Эффективное использование имущества Вологодской области, рациональное использование имущества, находящегося на балансе АУК ВО «Вологдареставрация»» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000031 | 7 | 28 | Контрольное событие2.1.1.3 «Подготовка актов технического состояния объектов культурного наследия в 1 квартале 2019 года, в соответствии с планом» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.03.2019 | X | 31.03.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000032 | 7 | 29 | Контрольное событие2.1.1.3 «Подготовка актов технического состояния объектов культурного наследия во 2 квартале 2019 года, в соответствии с планом» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000033 | 7 | 30 | Контрольное событие2.1.1.3 «Подготовка актов технического состояния объектов культурного наследия в 3 квартале 2019 года, в соответствии с планом» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000034 | 7 | 31 | Контрольное событие2.1.1.3 «Подготовка актов технического состояния объектов культурного наследия в 4 квартале 2019 года, в соответствии с планом» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000041 | 7 | 32 | Контрольное событие2.1.1.4 «Выполнение работ по определению границ территории объектов археологического наследия, по уточнению историко-культурной ценности и мониторингу их состояния археологического наследия работ в 1 квартале 2019 года в рамках предоставления субсидий» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.03.2019 | X | 31.03.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000042 | 7 | 33 | Контрольное событие2.1.1.4 «Выполнение работ по определению границ территории объектов археологического наследия, по уточнению историко-культурной ценности и мониторингу их состояния археологического наследия работ во 2 квартале 2019 года в рамках предоставления субсидий» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000043 | 7 | 34 | Контрольное событие2.1.1.4 «Выполнение работ по определению границ территории объектов археологического наследия, по уточнению историко-культурной ценности и мониторингу их состояния археологического наследия работ в 3 квартале 2019 года в рамках предоставления субсидий» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000044 | 7 | 35 | Контрольное событие2.1.1.4 «Выполнение работ по определению границ территории объектов археологического наследия, по уточнению историко-культурной ценности и мониторингу их состояния археологического наследия работ в 4 квартале 2019 года в рамках предоставления субсидий» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000051 | 7 | 36 | Контрольное событие2.1.1.5 «Выполнение работ по паспортизации и созданию учетных карточек для объектов археологического наследия в 1 квартале 2019 года в рамках предоставления субсидий» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.03.2019 | X | 31.03.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000052 | 7 | 37 | Контрольное событие2.1.1.5 «Выполнение работ по паспортизации и созданию учетных карточек для объектов археологического наследия во 2 квартале 2019 года в рамках предоставления субсидий» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000053 | 7 | 38 | Контрольное событие2.1.1.5 «Выполнение работ по паспортизации и созданию учетных карточек для объектов археологического наследия в 3 квартале 2019 года в рамках предоставления субсидий» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000054 | 7 | 39 | Контрольное событие2.1.1.5 «Выполнение работ по паспортизации и созданию учетных карточек для объектов археологического наследия в 4 квартале 2019 года в рамках предоставления субсидий» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000061 | 7 | 40 | Контрольное событие2.1.1.6 «Выполнение работ по картографированию объектов археологического наследия в 1 квартале 2019 года в рамках предоставления субсидий» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.03.2019 | X | 31.03.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000062 | 7 | 41 | Контрольное событие2.1.1.6 «Выполнение работ по картографированию объектов археологического наследия во 2 квартале 2019 года в рамках предоставления субсидий» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000063 | 7 | 42 | Контрольное событие2.1.1.6 «Выполнение работ по картографированию объектов археологического наследия в 3 квартале 2019 года в рамках предоставления субсидий» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000064 | 7 | 43 | Контрольное событие2.1.1.6 «Выполнение работ по картографированию объектов археологического наследия в 4 квартале 2019 года в рамках предоставления субсидий» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000072 | 7 | 44 | Контрольное событие2.1.1.7 «Размещение на объектах культурного наследия (территориях объектов культурного наследия) информационных надписей (информационных стендов)» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000082 | 7 | 45 | Контрольное событие2.1.1.8 «Размещение информации, доступной для лиц с ограниченными возможностями, не менее чем о 2-х объектах культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000083 | 7 | 46 | Контрольное событие2.1.1.8 «Размещение информации, доступной для лиц с ограниченными возможностями, не менее чем о 2-х объектах культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000091 | 7 | 47 | Контрольное событие2.1.1.9 «Проведение мероприятий (группового) экскурсионного обслуживания лиц с ограниченными возможностями на 2 объектах культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.03.2019 | X | 31.03.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000092 | 7 | 48 | Контрольное событие2.1.1.9 «Проведение мероприятий (группового) экскурсионного обслуживания лиц с ограниченными возможностями на 2 объектах культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000093 | 7 | 49 | Контрольное событие2.1.1.9 «Проведение мероприятий (группового) экскурсионного обслуживания лиц с ограниченными возможностями на 2 объектах культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000101 | 7 | 50 | Контрольное событие2.1.1.10 «Размещение информации на специализированных информационных ресурсах о 153 объектах культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.03.2019 | X | 31.03.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000102 | 7 | 51 | Контрольное событие2.1.1.10 «Размещение информации на специализированных информационных ресурсах о 153 объектах культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000103 | 7 | 52 | Контрольное событие2.1.1.10 «Размещение информации на специализированных информационных ресурсах о 153 объектах культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000104 | 7 | 53 | Контрольное событие2.1.1.10 «Размещение информации на специализированных информационных ресурсах о 153 объектах культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000111 | 7 | 54 | Контрольное событие2.1.1.11 «Проведение 120 культурно-массовых мероприятий на объектах культурного наследия (либо на их территориях) с освещением информации о памятниках истории и архитектур» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.03.2019 | X | 31.03.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000112 | 7 | 55 | Контрольное событие2.1.1.11 «Проведение 120 культурно-массовых мероприятий на объектах культурного наследия (либо на их территориях) с освещением информации о памятниках истории и архитектур» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000113 | 7 | 56 | Контрольное событие2.1.1.11 «Проведение 120 культурно-массовых мероприятий на объектах культурного наследия (либо на их территориях) с освещением информации о памятниках истории и архитектур» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000114 | 7 | 57 | Контрольное событие2.1.1.11 «Проведение 120 культурно-массовых мероприятий на объектах культурного наследия (либо на их территориях) с освещением информации о памятниках истории и архитектур» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000121 | 7 | 58 | Контрольное событие2.1.1.12 «Проведение археологического обследования территорий с целью получения информации о наличии (отсутствии) в их границах объектов археологического наследия 200 тыс. м кв.» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.03.2019 | X | 31.03.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000122 | 7 | 59 | Контрольное событие2.1.1.12 «Проведение археологического обследования территорий с целью получения информации о наличии (отсутствии) в их границах объектов археологического наследия 200 тыс. м кв.» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000123 | 7 | 60 | Контрольное событие2.1.1.12 «Проведение археологического обследования территорий с целью получения информации о наличии (отсутствии) в их границах объектов археологического наследия 200 тыс. м кв.» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.01.00000 |  | 112010000001000124 | 7 | 61 | Контрольное событие2.1.1.12 «Проведение археологического обследования территорий с целью получения информации о наличии (отсутствии) в их границах объектов археологического наследия 200 тыс. м кв.» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.02.00000 | Основное мероприятие 2.2 «Поддержка добровольческих движений в сфере сохранения объектов культурного наследия» | 112020000000000000 | 2 | 62 | Основное мероприятие 2.2 «Поддержка добровольческих движений в сфере сохранения объектов культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Увеличение доли муниципальных районов и городских округов области, на территории которых силами добровольцев проводились работы на объектах культурного наследия, территориях объектов культурного наследия, объектах исторической среды | Доля муниципальных районов и городских округов области, на территории которых силами добровольцев проводились работы на объектах культурного наследия, территориях объектов культурного наследия, объектах исторической среды, составила 7,14 % | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.02.00000 |  | 112020000001000000 | 6 | 63 | Мероприятие 2.2.1 «Организация взаимодействия с добровольческими движениями в сфере сохранения объектов культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2019 | 31.12.2019 |  | Взаимодействия с добровольческими движениями в сфере сохранения объектов культурного наследия организовано | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.02.00000 |  | 112020000001000012 | 7 | 64 | Контрольное событие2.2.1.1 «Организация рабочих групп из представителей органов государственной власти, местного самоуправления и организаций, работающих в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 03.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.02.00000 |  | 112020000001000013 | 7 | 65 | Контрольное событие2.2.1.1 «Организация рабочих групп из представителей органов государственной власти, местного самоуправления и организаций, работающих в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.02.00000 |  | 112020000001000014 | 7 | 66 | Контрольное событие2.2.1.1 «Организация рабочих групп из представителей органов государственной власти, местного самоуправления и организаций, работающих в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.02.00000 |  | 112020000002000000 | 6 | 67 | Мероприятие 2.2.2 «Формирование базы данных "Волонтеры культуры"» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2019 | 31.12.2019 |  | Базы данных "Волонтеры культуры" начата ормироваться. В базу включены 80 волонтеров | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.02.00000 |  | 112020000002000012 | 7 | 68 | Контрольное событие2.2.2.1 «Проведение конкурса на предоставление субсидий добровольческим организациям на реализацию общественно полезных проектов в сфере сохранения объектов культурного наследия и благоустройства их территорий» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.02.00000 |  | 112020000002000013 | 7 | 69 | Контрольное событие2.2.2.1 «Проведение конкурса на предоставление субсидий добровольческим организациям на реализацию общественно полезных проектов в сфере сохранения объектов культурного наследия и благоустройства их территорий» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.02.00000 |  | 112020000002000014 | 7 | 70 | Контрольное событие2.2.2.1 «Проведение конкурса на предоставление субсидий добровольческим организациям на реализацию общественно полезных проектов в сфере сохранения объектов культурного наследия и благоустройства их территори» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.04.00000 | Основное мероприятие 2.4 «Разработка проектной документации по установлению границ территорий, защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия, требований к градостроительным регламентам в отношении достопримечательных мест» | 112040000000000000 | 2 | 71 | Основное мероприятие 2.4 «Разработка проектной документации по установлению границ территорий, защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия, требований к градостроительным регламентам в отношении достопримечательных мест» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Увеличение доли объектов культурного наследия, для которых установлены зоны охраны | Доля объектов культурного наследия, для которых установлены зоны охраны, составляет 80,9 % | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.04.00000 |  | 112040000001000000 | 6 | 72 | Мероприятие 2.4.1 «Разработка проектов зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия и требований к градостроительным регламентам (режимам) в границах данных территорий» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Охрана объектов культурного наследия, реализация мероприятия по разработке проектов зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия и требований к градостроительным регламентам (режимам) в границах данных территорий. | разработаны проекты зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия и требований к градостроительным регламентам (режимам) в границах данных территорий для городов | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.04.00000 |  | 112040000001000012 | 7 | 73 | Контрольное событие2.4.1.1 «Разработка документация по подготовке 4 проектов зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия и требований к градостроительным регламентам (режимам) в границах данных территорий» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.04.00000 |  | 112040000001000013 | 7 | 74 | Контрольное событие2.4.1.1 «Разработка документация по подготовке 4 проектов зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия и требований к градостроительным регламентам (режимам) в границах данных территорий» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.04.00000 |  | 112040000001000014 | 7 | 75 | Контрольное событие2.4.1.1 «Разработка документация по подготовке 4 проектов зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия и требований к градостроительным регламентам (режимам) в границах данных территорий» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.05.00000 | Основное мероприятие 2.5 «Определение пообъектного состава объектов культурного наследия, относящихся к ансамблям» | 112050000000000000 | 2 | 76 | Основное мероприятие 2.5 «Определение пообъектного состава объектов культурного наследия, относящихся к ансамблям» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение доли объектов культурного наследия, относящихся к ансамблям, для которых разработана документация по определению пообъектного состава | Доля объектов культурного наследия, относящихся к ансамблям, для которых разработана документация по определению их пообъектного состава, составила 11,88% | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.05.00000 |  | 112050000001000000 | 6 | 77 | Мероприятие 2.5.1 «Разработка документации для определения пообъектного состава памятников, входящих в состав объектов культурного наследия, отнесенных к виду ансамбль» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Определение состава объектов культурного наследия, относящихся к ансамблям | Разработана документация для определения пообъектного состава памятников, входящих в состав объектов культурного наследия, отнесенных к виду ансамбль | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.05.00000 |  | 112050000001000011 | 7 | 78 | Контрольное событие2.5.1.1 «Подготовка проектной документации по установлению пообъектного состава объектов культурного наследия, относящихся к ансамблям» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.03.2019 | X | 31.03.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.05.00000 |  | 112050000001000012 | 7 | 79 | Контрольное событие2.5.1.1 «Подготовка проектной документации по установлению пообъектного состава объектов культурного наследия, относящихся к ансамблям» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.05.00000 |  | 112050000001000013 | 7 | 80 | Контрольное событие2.5.1.1 «Подготовка проектной документации по установлению пообъектного состава объектов культурного наследия, относящихся к ансамблям» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.05.00000 |  | 112050000001000014 | 7 | 81 | Контрольное событие2.5.1.1 «Подготовка проектной документации по установлению пообъектного состава объектов культурного наследия, относящихся к ансамблям» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.06.00000 | Основное мероприятие 2.6 «Организация проведения государственных историко-культурных экспертиз по объектам культурного наследия» | 112060000000000000 | 2 | 82 | Основное мероприятие 2.6 «Организация проведения государственных историко-культурных экспертиз по объектам культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | 1) Увеличение доли выявленных объектов культурного наследия, по которым принято решение о включении (отказе во включении) в Реестр в установленные зако-нодательством сроки; 2) Увеличение доли выявленных памятников археологии, включенных в Реестр | 1) Доля выявленных объектов культурного наследия, по которым принято решение о включении (отказе во включении) в Реестр в установленные законодательством сроки, составила 48 %; 2) Доля выявленных памятников археологии, для которых разработана документация для включения их в Реестр, составила 11,89 % | 1) Недостижение планового значения показателя вызвано не достаточным количеством экспертов желавших провести историко-культурную экспертизу на торгах. Закупки перенесены на 2020 год.; 2)
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.06.00000 |  | 112060000001000000 | 6 | 83 | Мероприятие 2.6.1 «Организация проведения государственных историко-культурных экспертиз, необходимых для принятия решения по выявленным объектам культурного наследия о включении (отказе во включении) в Реестр либо для уточнения данных по объектам культурного наследия, включенным в Реестр» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | Организация и проведение государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия решения (согласования) Комитета, которое отнесено к полномочиям Комитета в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ | Проведены государственные историко-культурных экспертиз, необходимых для принятия решения по выявленным объектам культурного наследия о включении (отказе во включении) в Реестр либо для уточнения данных по объектам культурного наследия, включенным в Реестр | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.06.00000 |  | 112060000001000011 | 7 | 84 | Контрольное событие2.6.1.1 «Обеспечение выполнения работ по проведению историко-культурной экспертизы 10 памятников истории и архитектуры» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.03.2019 | X | 31.03.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.06.00000 |  | 112060000001000012 | 7 | 85 | Контрольное событие2.6.1.1 «Обеспечение выполнения работ по проведению историко-культурной экспертизы 10 памятников истории и архитектуры» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.06.00000 |  | 112060000001000013 | 7 | 86 | Контрольное событие2.6.1.1 «Обеспечение выполнения работ по проведению историко-культурной экспертизы 10 памятников истории и архитектуры» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.06.00000 |  | 112060000001000014 | 7 | 87 | Контрольное событие2.6.1.1 «Обеспечение выполнения работ по проведению историко-культурной экспертизы 10 памятников истории и архитектуры» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X |  | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.06.00000 |  | 112060000001000021 | 7 | 88 | Контрольное событие2.6.1.2 «Обеспечение выполнения работ по проведению историко-культурной экспертизы 115 единиц объектов археологического наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.03.2019 | X | 31.03.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.06.00000 |  | 112060000001000022 | 7 | 89 | Контрольное событие2.6.1.2 «Обеспечение выполнения работ по проведению историко-культурной экспертизы 115 единиц объектов археологического наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.06.00000 |  | 112060000001000023 | 7 | 90 | Контрольное событие2.6.1.2 «Обеспечение выполнения работ по проведению историко-культурной экспертизы 115 единиц объектов археологического наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.06.00000 |  | 112060000001000024 | 7 | 91 | Контрольное событие2.6.1.2 «Обеспечение выполнения работ по проведению историко-культурной экспертизы 115 единиц объектов археологического наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X |  | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.08.00000 | Основное мероприятие 2.8 «Проведение мероприятий, направленных на включение объектов культурного наследия в межрегиональные проекты» | 112080000000000000 | 2 | 92 | Основное мероприятие 2.8 «Проведение мероприятий, направленных на включение объектов культурного наследия в межрегиональные проекты» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.04.2019 | 30.09.2019 | 01.04.2019 | 30.09.2019 | Увеличение доли исторических поселений области федерального и регионального значения, объекты культурного наследия которых включены в межрегиональные проекты | Доля исторических поселений области федерального и регионального значения, объекты культурного наследия которых включены в межрегиональные проекты, составила 30,77 % | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.08.00000 |  | 112080000001000000 | 6 | 93 | Мероприятие 2.8.1 «Проведение презентационных мероприятий усадебных комплексов, расположенных на территории области, в том числе с целью создания туристического маршрута «Усадьбы Вологодчины»» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.04.2019 | 30.09.2019 | 01.04.2019 | 30.09.2019 | Популяризация объектов культурного наследия, усадебных комплексов, расположенных на территории области, с целью создания туристического маршрута «Усадьбы Вологодчины» | Проведены презентационные мероприятия усадебных комплексов, расположенных на территории области, в том числе с целью создания туристического маршрута «Усадьбы Вологодчины» | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.08.00000 |  | 112080000001000012 | 7 | 94 | Контрольное событие2.8.1.1 «Выполнение работы, направленной на популяризацию усадебных комплексов Вологодской области» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.08.00000 |  | 112080000001000013 | 7 | 95 | Контрольное событие2.8.1.1 «Выполнение работы, направленной на популяризацию усадебных комплексов Вологодской области» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.09.00000 | Основное мероприятие 2.9 «Проведение образовательных и научных мероприятий, подготовка издательской продукции и проведение конкурсов, связанных с изучением объектов культурного наследия, а также обеспечение участия специалистов в данных мероприятиях» | 112090000000000000 | 2 | 96 | Основное мероприятие 2.9 «Проведение образовательных и научных мероприятий, подготовка издательской продукции и проведение конкурсов, связанных с изучением объектов культурного наследия, а также обеспечение участия специалистов в данных мероприятиях» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2019 | Увеличение доли общеобразовательных и средних профессиональных учреждений, расположенных на территории области, охваченных проведением тематических уроков и мероприятий (в том числе профориентационных) | Доля общеобразовательных и средних профессиональных образовательных учреждений, расположенных на территории области, охваченных проведением тематических мероприятий (в том числе профориентационных), составила 10,13 % | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.09.00000 |  | 112090000002000000 | 6 | 97 | Мероприятие 2.9.2 «Проведение конкурсов (в том числе межрегиональных), связанных с изучением объектов культурного наследия, расположенных на территории Вологодской области» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2019 | Популяризация исторической значимости объектов культурного наследия | Проведены конкурсы (в том числе межрегиональные), связанные с изучением объектов культурного наследия, расположенных на территории Вологодской области | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.09.00000 |  | 112090000002000011 | 7 | 98 | Контрольное событие2.9.2.1 «Подготовка к проведению конкурсов, связанного с изучением объектов культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.03.2019 | X | 31.03.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.09.00000 |  | 112090000002000012 | 7 | 99 | Контрольное событие2.9.2.1 «Объявление конкурса, связанного с изучением объекта культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.09.00000 |  | 112090000002000013 | 7 | 100 | Контрольное событие2.9.2.1 «Проведение конкурса,связанного с изучением объекта культурного наследия, объявление и награждение победителей» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.09.00000 |  | 112090000003000000 | 6 | 101 | Мероприятие 2.9.3 «Участие в межрегиональных научных мероприятиях, связанных с изучением объектов культурного наследия и вопросами их сохранения» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2019 | 31.12.2019 |  | Принято участие в межрегиональных научных мероприятиях, связанных с изучением объектов культурного наследия и вопросами их сохранения | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.09.00000 |  | 112090000003000012 | 7 | 102 | Контрольное событие2.9.3.1 «Участие в 4 мероприятии по вопросам изучения и сохранения объектов культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.09.00000 |  | 112090000003000013 | 7 | 103 | Контрольное событие2.9.3.1 «Участие в 4 мероприятии по вопросам изучения и сохранения объектов культурного наследия » | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.09.00000 |  | 112090000003000014 | 7 | 104 | Контрольное событие2.9.3.1 «Участие в 4 мероприятии по вопросам изучения и сохранения объектов культурного наследия » | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.11.00000 | Основное мероприятие 2.11 «Поддержка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения» | 112110000000000000 | 2 | 105 | Основное мероприятие 2.11 «Поддержка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение доли объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в удовлетворительном состоянии | Доля объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в удовлетворительном состоянии, составила 42,23 % | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.11.00000 |  | 112110000001000000 | 6 | 106 | Мероприятие 2.11.1 «Оказание содействия сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.09.2019 | 31.12.2019 | 01.09.2019 | 31.12.2019 |  | Оказано содействие в сохранении объектов культурного наследия религиозного назначения | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.11.00000 |  | 112110000001000013 | 7 | 107 | Контрольное событие2.11.1.1 «Подготовка и проведение конкурсов предоставление субсидий религиозным организациям на возмещение затрат на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 11.2.11.00000 |  | 112110000001000014 | 7 | 108 | Контрольное событие2.11.1.1 «Проведение конкурса на предоставление субсидий религиозным организациям на возмещение затрат на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения (созыв жюри, сбор предложений от конкурсантов, проведение оценки предложений, организация торжественного объявления итогов конкурса)» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 112A200000 | Основное мероприятие 2.10 «Реализация регионального проекта "Творческие люди"» | 112A20000000000000 | 2 | 109 | Основное мероприятие 2.10 «Реализация регионального проекта "Творческие люди"» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.09.2019 | 31.12.2019 | 01.09.2019 | 31.12.2019 | 1) Увеличение количества волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"; 2) Увеличение доли муниципальных районов и городских округов области, на территории которых силами добровольцев проводились работы на объектах культурного наследия, территориях объектов культурного наследия, объектах исторической среды | 1) Количество волдонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", составило 20 человек; 2) Доля муниципальных районов и городских округов области, на территории которых силами добровольцев проводились работы на объектах культурного наследия, территориях объектов культурного наследия, объектах исторической среды, составила 7,14 % | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 112A200000 |  | 112A20000001000000 | 6 | 110 | Мероприятие 2.10.1 «Участие в реализации программы "Волонтеры культуры"» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.09.2019 | 31.12.2019 | 01.09.2019 | 31.12.2019 |  | Участие в реализации программы "Волонтеры культуры" | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 112A200000 |  | 112A20000001000013 | 7 | 111 | Контрольное событие2.10.1.1 «Предоставление субсидий добровольческим движениям на деятельность в сфере популяризации и сохранения объектов культурного наследия, благоустройства их территорий» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 112A200000 |  | 112A20000001000014 | 7 | 112 | Контрольное событие2.10.1.1 «Предоставление субсидий добровольческим движениям на деятельность в сфере популяризации и сохранения объектов культурного наследия, благоустройства их территорий» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 112A200000 |  | 112A20000001000023 | 7 | 113 | Контрольное событие2.10.1.2 «Формирование базы данных "Волонтеры культуры"» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 09.09.2019 | X | 09.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 112A200000 |  | 112A20000001000024 | 7 | 114 | Контрольное событие2.10.1.2 «Формирование базы данных участников регионального проекта (программы) "Волонтеры культуры"» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 112A200000 |  | 112A20000002000000 | 6 | 115 | Мероприятие 2.10.2 «увеличение количества волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.09.2019 | 31.12.2019 | 01.09.2019 | 31.12.2019 |  | увеличено количества волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.2.00.00000 | Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» | 112A200000 |  | 112A20000002000014 | 7 | 116 | Контрольное событие2.10.2.1 «Формирование базы данных участников регионального проекта "Творческие люди"» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
1130000000 |  |  | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) |  | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» | 11.3.02.00000 |  | 113020000001000024 |  | 2: Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы»
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.3.00.00000 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» | 11.3.01.00000 | Основное мероприятие 3.1 «Исполнение полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, переданных для осуществления в Комитет по охране объектов культурного наследия области» | 113010000000000000 | 2 | 117 | Основное мероприятие 3.1 «Исполнение полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, переданных для осуществления в Комитет по охране объектов культурного наследия области» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение доли государственных услуг, предоставленных Комитетом по охране объектов культурного наследия области в электронной форме, от общего объема представленных государственных услуг | Доля государственных услуг, предоставленных Комитетом по охране объектов культурного наследия области в электронной форме, от общего объема представленных государственных услуг, составила 96,6 % | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.3.00.00000 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» | 11.3.01.00000 |  | 113010000001000000 | 6 | 118 | Мероприятие 3.1.1 «Обеспечение государственного надзора за использованием объектов культурного наследия, собственником которых является Российская Федерация» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Осуществление полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, переданные для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации | Государственный надзор за использованием объектов культурного наследия, собственником которых является Российская Федерация обеспечен в полном объеме | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.3.00.00000 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» | 11.3.01.00000 |  | 113010000001000011 | 7 | 119 | Контрольное событие3.1.1.1 «Выполнение плана проведения плановых мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия, расположенных на территории Вологодской области, на 1 квартал 2019 года» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.03.2019 | X | 31.03.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.3.00.00000 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» | 11.3.01.00000 |  | 113010000001000012 | 7 | 120 | Контрольное событие3.1.1.1 «Выполнение плана проведения плановых мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия, расположенных на территории Вологодской области, на 2 квартал 2019 года» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.3.00.00000 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» | 11.3.01.00000 |  | 113010000001000013 | 7 | 121 | Контрольное событие3.1.1.1 «Выполнение плана проведения плановых мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия, расположенных на территории Вологодской области, на 3 квартал 2019 года» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.3.00.00000 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» | 11.3.01.00000 |  | 113010000001000014 | 7 | 122 | Контрольное событие3.1.1.1 «Выполнение плана проведения плановых мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия, расположенных на территории Вологодской области, на 4 квартал 2019 года» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.3.00.00000 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» | 11.3.02.00000 | Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение выполнения функций Комитета по охране объектов культурного наследия области» | 113020000000000000 | 2 | 123 | Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение выполнения функций Комитета по охране объектов культурного наследия области» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1) Увеличение доли государственных услуг, предоставленных Комитетом по охране объектов культурного наследия области в электронной форме, от общего объема представленных государственных услуг; 2) обеспечение степени реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы | 1) Доля государственных услуг, предоставленных Комитетом по охране объектов культурного наследия области в электронной форме, от общего объема представленных государственных услуг, составила 96,6%; 2) Обеспечена степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы | 1) Превышение значения показателя связано с проведением специалистаммии Комитета активной работы с заявителями на полдачу заявлений на оказание государственных услуг в электронном виде; 2)
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.3.00.00000 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» | 11.3.02.00000 |  | 113020000001000000 | 6 | 124 | Мероприятие 3.2.1 «Исполнение полномочий Комитета как органа исполнительной государственной власти области, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия и выполнение функций Комитета» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение эффективного исполнения Комитетом функций | Исполненены полномочия Комитета как органа исполнительной государственной власти области, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия и выполнение функций Комитета | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.3.00.00000 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» | 11.3.02.00000 |  | 113020000001000011 | 7 | 125 | Контрольное событие3.2.1.1 «Обеспечение качественного исполнения Комитетом функций» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.03.2019 | X | 31.03.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.3.00.00000 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» | 11.3.02.00000 |  | 113020000001000012 | 7 | 126 | Контрольное событие3.2.1.1 «Обеспечение качественного исполнения Комитетом функций» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.3.00.00000 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» | 11.3.02.00000 |  | 113020000001000013 | 7 | 127 | Контрольное событие3.2.1.1 «Обеспечение качественного исполнения Комитетом функций» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.3.00.00000 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» | 11.3.02.00000 |  | 113020000001000014 | 7 | 128 | Контрольное событие3.2.1.1 «Обеспечение качественного исполнения Комитетом функций» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.3.00.00000 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» | 11.3.02.00000 |  | 113020000001000021 | 7 | 129 | Контрольное событие3.2.1.2 «Обеспечение качественного оказания услуг (выполнения работ) подведомственным Комитету учреждением» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.03.2019 | X | 31.03.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.3.00.00000 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» | 11.3.02.00000 |  | 113020000001000022 | 7 | 130 | Контрольное событие3.2.1.2 «Обеспечение качественного оказания услуг (выполнения работ) подведомственным Комитету учреждением» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.3.00.00000 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» | 11.3.02.00000 |  | 113020000001000023 | 7 | 131 | Контрольное событие3.2.1.2 «Обеспечение качественного оказания услуг (выполнения работ) подведомственным Комитету учреждением» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | нет
2019 | 4 | 11.0.00.00000 | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) | 11.3.00.00000 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» | 11.3.02.00000 |  | 113020000001000024 | 7 | 132 | Контрольное событие3.2.1.2 «Обеспечение качественного оказания услуг (выполнения работ) подведомственным Комитету учреждением» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет
|  |  | Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы) |  | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» | 1130200000 |  | 113020000001000024 |  |  | Контрольное событие3.2.1.2 «Обеспечение качественного оказания услуг (выполнения работ) подведомственным Комитету учреждением» | Комитет по охране объектов культурного наследия области | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | нет